## Slide 1: 13.03.2024 СЕМИНАР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» целевая аудитория: руководители рабочих групп
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
МБОУ «ЛИЦЕЙ №9 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ»

## Slide 2: «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2024-2026 гг.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ:
Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Формирование, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации

## Slide 3: «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Задачи проекта
Разработка и обоснование теоретико-методологической основы (концепции) модели формирования сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе ценностно-деятельностной технологии «Педагогика А.С. Пушкина».
Разработка организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей на основе наследия А.С. Пушкина.
Разработка содержательного контента организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей (уклад жизни школы, актуализированная рабочая программа воспитательной деятельности, программа внеурочной деятельности общеобразовательной организации, методические пособия по внедрению и реализации педагогами ценностно-деятельностной технологии «Педагогика А. С. Пушкина», программа работы с родителями, программа деятельности школьного самоуправления), инструментария для оценки результативности реализации проекта.
Создание ценностно-деятельностной среды общеобразовательной организации.
Апробация организационно-методической модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях, в том числе, входящих в Ассоциацию «Содружество образовательных организаций имени А.С. Пушкина и педагогов»
Диссеминация опыта работы по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации.

## Slide 4: НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Практическая значимость проекта
совершенствование способов управления образовательной организацией на основе Уклада жизни школы, локальных нормативных актов, регулирующих образовательный и воспитательный процесс, единых методических и оценочных требований в части формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
реализация в полном объеме требований федеральных образовательных стандартов общего образования в части реализации воспитательного компонента образования;
создание единого ценностно-ориентированного обучающего и методического пространства для реализации учебной и воспитательной деятельности;
повышение профессиональной компетенции педагогов в области методической и оценочной деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога и требованиями ФГОС общего образования к образовательным результатам обучающихся.
повышение качества образования в общеобразовательной организации за счет формирования у всех участников образовательного процесса общепринятых и установленных нормативными государственными актами и Укладом жизни школы ценностей;
обеспечение комфортной психолого-педагогической среды обучения, создание ситуации успеха и признания для каждого обучающегося;
повышение вовлеченности и родительского сообщества в деятельность образовательной организации по формированию ценностных ориентаций обучающихся.

## Slide 5: ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2024 г (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
№ п/п | Мероприятие | Срок реализации
1. | Разработка и утверждение нормативного локального акта по утверждению состава Координационного совета реализации проекта; определение рабочей группы по реализации проекта, плана реализации | 11.01-31.01.
2. | Формирование команды специалистов, обеспечивающих реализацию проекта (проектных групп по основным направлениям). Определение мероприятий и ожидаемых результатов по каждому направлению. Формирование плана мероприятий по реализации проекта. Подготовка нормативных локальных актов | 01.02.-01.04.
3. | Подготовка и проведение установочного семинара для участников проекта, включая соисполнителей и участников апробации | 01.02.-01.03.
4. | Разработка концепции модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно- нравственных ценностей в общеобразовательной организации | 01.02.-01.07
5. | Разработка инструментария для мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) по вопросам готовности к осуществлению проекта по формированию, сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей - ценностных ориентаций участников образовательного процесса на предмет сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей | 20.02.-20.03.

## Slide 6: ПЛАН РАБОТЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2024 г (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
6. | Проведение мониторинга образовательной среды общеобразовательной организации (педагогический коллектив, административный персонал) на предмет сформированности традиционных российских духовно- нравственных ценностей | 20.03.-01.04.
7. | Разработка организационно-методической модели укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина. | 01.04.-01.07.
8. | Разработка и утверждение образовательной программы дополнительного профессионального образования «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно- нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина» для педагогических работников общеобразовательных организаций. Определения организации – исполнителя по реализации программы | 01.04. -01.07.
9. | Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации (32 час.) для педагогических работников МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ» «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина». | 01.08.-15.08
10. | Актуализация Уклада жизни школы с учетом модели «Модель формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации на основе наследия А.С. Пушкина» | 01.02.-01.07
11. | Проектирование и создание условий ценностно-деятельностной среды в образовательной организации. Проведение конкурса среди обучающихся на создание ценностной среды, сбор предложений от представителей родительского сообщества, педагогического коллектива, общественности и руководства города. Создание и реализация на основе предложений плана формирования ценностно- деятельностной среды по формированию, сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей у участников образовательного процесса | 01.02.-01.12

## Slide 7: СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
Группа №1
Разработка нормативной документации по обеспечению реализации инновационного проекта
Руководитель группы: Сидоренко А.В.
Члены группы:
1. Кирюхина Н.М.
2. Руппель О.А.
3. Трофименко Ю.А.
4. Чугунова С.А.
Сроки
До 28.02.2024
Внести коррективы,
Определить обязанности
положение о координационном совете по реализации ФИП и состав Координационного совета реализации проекта
положение о рабочей группе по реализации проекта

## Slide 8: Группа №2 Разработка концептуального и методологического обоснования инновационного проекта
Руководитель группы: Шагаева А.Ю.
Члены группы:
1. Купцова Г.Н. (по согласованию)
2. Лебедева Т.Е. (по согласованию)
3. Мухаметшина Р.Ф. (по согласованию)
4. Нагуманова Э.Ф. (по согласованию)
5. Филиппов Г.А. (по согласованию)
Сроки
Апрель, 2024
Совещание по обсуждению концепции 13.03.2024
Утверждение концепции
30.04.2024

## Slide 9: СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
Группа №3
Разработка инструментария для диагностических процедур
Руководитель группы: Иванова И.М.
Члены группы:
1. Мингалиева Л.Э. (по согласованию)
2. Сидоренко А.В.
3. Трофименко Ю.А.
4. Чугунова С.А.

## Slide 10: Группа №4 Разработка и актуализация документации по планированию и организации образовательного процесса
Руководитель группы: Шагаева А.Ю.
Члены группы:
1. Бондаренко В.Г.
2. Иванова И.М.
3. Мельникова О.А.
4. Руппель О.А.
5. Сайфуллина А.И.
6. Сидоренко А.В.
7. Чугунова С.А.
8. Кирюхина Н.М.
Разработка рабочей программы по воспитанию
Разработка воспитательной практики по теме инновационного проекта
Разработка программы внеурочных занятий с учетом специфики инновационного проекта

## Slide 11: Группа № 5 Формирование опорной содержательной базы инновационного проекта
Руководитель группы: Чиглинцева О.В.
Члены группы:
Сроки 30.04.2024
Сбор эмпирического материала по педагогическим воззрениям А.С.Пушкина
Определение педагогического потенциала творчества А.С.Пушкина
Определение влияния эпохи и А.С.Пушкина на отечественную педагогику.
1. Галякбарова В.Д.
2. Кирюхина Н.М.
3. Никитина С.Н.
4. Полухина Т.А.
5. Тупаева Н.И.
6. Тимофеева Е.С.

## Slide 12: Сроки заседаний рабочих групп
Тематика заседаний рабочих групп
установочный семинар
СЕМИНАР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «НАСЛЕДИЕ А.С. ПУШКИНА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» март, 2024 целевая аудитория: руководители рабочих рук
промежуточный отчет работы рабочих групп, июнь, 2024
отчет за 2024 год, ноябрь, 2024
Платформа ЯНДЕКС ТЕЛЕМОСТ
Ответственная Шагаева А.Ю.